Приложение

К приказу от 01.06.2021г. № 41 п.3

**Дорожная карта по реализации проекта ЦОС на 2021-2023 гг.**

**в МКОУ Семено-Александровская СОШ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки реализации | Результат | |
| 1 | Создание заседание рабочей группы | администрация |  | приказ директора | |
| 2 | Заседание рабочей группы | Рабочая группа | 1 раз в месяц | протокол | |
| 3 | Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по  направлениям информатизации | директор | в течение года | удостоверение | |
| 4 | Размещение плана  «дорожная карта» по информатизации УО на  официальном сайте | Иванов А. В. |  | ссылка                  на  документ | |
| 5 | “Мониторинг выполнения плана мероприятий “дорожной    карты” по информатизации  образования в МКОУ Семено-Александровская СОШ | Яньшина О.В. | 1 раз в месяц | отчет | |
| 6 | Пополнение компьютерной техники | Голубев А.А. | в течение всего срока | приобретение компьютерной техники | |
| 7 | Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования | Голубев А.А. | июль 2021 г. | техническое заключение | |
| 8 | Прохождение            курсов повышения квалификации по информационной безопасности | Высотина И. Ю. | в течение года | удостоверение | |
| 9 | Посещение     семинаров     - практикумов  администратором  официального                 сайта,  учителем информатики | Яньшина О.В., Ковалевская А.С. | в течение года | фотоотчет | |
| 10 | Рассмотрение            вопросов информационной  безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях. | Яньшина О.В. | в течение года | протокол | |
|  |
| 11 | Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации | администрация, педагоги ОУ | в течение года | сертификаты | |
| 12 | Обеспечение требований информационной  безопасности при  эксплуатации информационных систем | Ковалевская А.С. | в течение года | справка | |
| 13 | Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки  «Информационная безопасность» на сайте ООШ | Ковалевская А.С. | постоянно | ссылка на раздел сайта |  |
| 14 | Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации | Яньшина О.В. | в течение года | увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно |  |
| 18 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях  для педагогов | Пед. коллектив | в течение года | увеличение доли педагогов участников, сертификаты | |
| 19 | Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИК технологиям в рамках персонифицированной  системы                 повышения  квалификации  (ИРО) | Яньшина О.В. | в течение года | увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям | |